Planificación Tareas del Proyecto
Tomando como base el indice incluido en el documento “Normas_Elaboración_del_Módulo_Proyecto” que a continuación se incluye
1. Introducción / 1.1 Introducción a la memoria / 1.2 Descripción / 1.3 Objetivos generales / 1.4 Beneficios / 1.5 Motivaciones personales / 1.6 Estructura de la memoria / 2. Estudio de viabilidad / 2.1 Introducción / 2.1.1 Tipología y palabras clave / 2.1.2 Descripción / 2.1.3 Objetivos del proyecto / 2.1.4 Clasificación de los objetivos / 2.1.5 Definiciones, acrónimos i abreviaciones / 2.1.6 Partes interesadas / 2.1.7 Referencias / 2.1.8 Documentación del proyecto 18 / 2.2 Estudio de la situación actual / 2.2.1 Contexto / 2.2.2 Lógica del sistema / 2.2.3 Descripción física / 2.2.4 Diagnóstico del sistema actual / 2.2.5 Normativa y legislación / 2.3 Requisitos del sistema / 2.3.1 Requisitos / 2.3.2 Restricciones del sistema / 2.3.3 Catalogación y priorización de los requisitos / 2.4 Alternativas y selección de la solución / 2.4.1 Alternativa 1: / 2.4.2 Alternativa 2: / 2.4.x Conclusiones / 2.5 Planificación del proyecto / 2.5.1 Recursos del proyecto / 2.5.2 Tareas del proyecto / 2.5.3 Planificación temporal / 2.6 Evaluación de riesgos / 2.6.1 Lista de riesgos / 2.6.2 Catalogación de riesgos / 2.6.3 Plan de contingencia / 2.7 Presupuesto / 2.7.1 Estimación de coste material / 2.7.2 Estimación de coste personal / 2.7.3 Resumen y análisis coste beneficio / 2.8 Conclusiones / 2.8.1 Beneficios / 2.8.2 Inconvenientes / 3. Análisis / 3.1 Introducción / 3.2 Requisitos funcionales de usuarios / 3.3 Requisitos no funcionales / 3.4 Diagramas de casos de uso / Casos de uso / 3.5 Diagramas lógigo de datos / 3.6 Diagramas de clases / 3.7 Diagramas de interacción / 3.8 Menús de navegación / 3.9 Conclusión del análisis / 4. Diseño / 4.1 Introducción / 4.1.1. Selección del entorno de desarrollo / 4.1.2. Selección de base de datos / 4.2 Configuración de la plataforma / 4.3 Capas de la aplicación / 4.4 Estructura de la base de datos / 4.5 Arquitectura de la aplicación / 5. Implementación / 5.1 Introducción / 5.2 Codificación de las diferentes capas / 5.3 Integración de las herramientas de apoyo / 6. Pruebas / 6.1 Introducción / 6.2 Pruebas / 6.3 Resultados Obtenidos / 6.4 Conclusiones / 7. Conclusiones / 7.1 Conclusiones finales / 7.2 Desviaciones temporales / 7.3 Posibles ampliaciones y modificaciones / 7.4 Valoración personal

Se desea que realicéis una planificación de las tareas que tenéis que realizar, lo más detalla posible, de acuerdo con los conocimientos que tendréis en este momento. No os preocupéis por no tener claro en este momento todas las tareas que hay que realizar, pero si deberéis tener una idea general, que será la que plasmaréis en la siguiente tabla

en la que indiquéis las tareas que vais a realizar y la fecha de conclusión de la misma.
Planificación Tareas a realizar (o ya realizadas) del Proyecto
Fecha límite de finalización 10 de Junio
Nombre:	Antonio Manuel Paramio Pérez
Título proyecto:	Colonia Irene Tierra

Tipo	Nº	Tarea	Duración	F. Inicio	F. Fin	Estado(E/R/C)
EV	1	Reunión con el cliente y estudio de sus necesidades para la página web	2h	3/04/19	4/04/19	C
A	2	Análisis de posibilidades para encontrar la mejor manera de lograr cumplir todas las necesidades de la manera más óptima para el cliente. (Librerias, vistas etc...)	4h	5/04/19	6/04/19	C
I	3	Implementación de tablas en la base de datos.	2h	6/04/19	7/04/19	C
D	4	Diseño de mockups para la estructuración de la web y confirmar el diseño junto al cliente.	4h	8/04/19	9/04/19	C
I	5	Creación de primeras vistas para una vez más confirmar con el cliente como seria la estructura de la web.	4h	10/04/19	12/04/19	C
I	6	Creación de la sección de adopciones, atacando a la base de datos para guardar toda la información de la persona que solicita dicha adopción.	6h	13/04/19	16/04/19	C
I	7	Creación de la secciónde de quienes somos, contactanos...	6h	17/04/19	19/04/19	C
I	8	Creación de la parte de ayudas(voluntariado,casas de acogidas...)	12h	20/04/19	25/04/19	C
I	9	Creación de la secciónde socios, donde podrán rellenar un formulario indicando sus datos y la cantidad de dinero que quieren pagar mensualmente para ayudar a la asociación.	4h	26/04/19	30/04/19	C
I	10	Investigación y creación de la sección de donaciones en las que se podrá donar mediante ingreso bancario, paypal etc...	15h	1/05/19	7/05/19	R
A	11	Reunión con el cliente para repasar el trabajo hecho y contemplar si se necesita reestructurar parte del trabajo.	3h	8/05/19	9/05/19	C
I	12	Implementación de los cambios establecidos por el cliente	¿?	10/05/19	15/05/19	C
I	13	Puesta en marcha para la creación de la sección de administración.(login, cruds etc..)	15h	16/05/19	20/05/19	R
I	14	Implementación de funciones como descarga de pdf y envio de correos electrónicos.	10h	21/05/19	25/05/19	E
P	15	Pruebas para la comprobación de las funcionalidades de la web.	10h	26/05/19	31/05/19	E
A	16	Última revisión con el cliente para comprobar si es necesario hacer algún cambio de acuerdo con sus necesidades.	4h	1/06/19	1/06/19	E
I	17	Implementación de las últimas modificaciones que el cliente estime oportunas.	¿?	1/06/19	9/06/19	E

El resto de la tabla no puedo completarla a priori ya que hasta el lunes 1/04/19 no podré comtemplar las necesidades del cliente ya que aún no he podido charlar con el. Cuando tenga suficiente información subiré un segundo documento con todo mejor organizado y más completo.

Significado de las columnas
Tipo	EV-Estudio viabilidad / A – Análisis / D – Diseño / I – Implementación / P – Pruebas / E– Despliegue y documentación
Nº	N.º de tarea que estamos realizando. Las tareas se numerarán. Si una tarea es compleja y se sudivide más adelante en otras tareas se utilizará una notación jerarquica. / Ejemp, tarea principal 2, subtareas 2.1, 2.2….
Tarea	Nombre y descripción breve de lo que hay que realizar en la tarea
Duración	Tiempo que tenemos pensado que nos llevará la ejecución de la tarea, en horas o minutos
F.Inicio	Fecha en la que comenzaremos a realizar la tarea
F.Fin	Fecha en la que esperamos completar la tarea. Una vez completada podremos anotar la fecha real en la que hemos completado nuestra tarea, por si tenemos que reajustar el resto de fechas
Estado	Indicaréis el estado de vuestra tarea, en principio se proponen tres estados, aunque podreis añadir más si lo consideráis pertinente. / Se proponen los siguientes estados, para los cuales es conveniente que asociéis un color, lo que facilitará su seguimiento / E Esperando ser comenzada / R Realizándose / C Completada

Se recuerda que este es un procedimiento simple de planificación. Un Diagrama de Gantt es una solución más precisa y util para representar este tipo de planificaciones.
Herramientas como Trello nos permitirán también llevar un control de nuestras tareas. No se descarta la utilización de esta herramienta para hacer un seguimiento de vuestras tareas en tiempo real.